|  |  |
| --- | --- |
| Projeye katılacak okullar  | Muğla ilindeki tüm resmi /özel okul ve kurumlar  |
| Projenin tüm okul ve kurumlara duyurulma tarihi  | 20/02/2019 |
| Projenin başlama tarihi  | 25/02/2019 |
| Kurum Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması (Okul Müdürlüğü tarafından) | 04-08/03/2019  |
| İlçe Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından) | 04-08/03/2019 |
| İl Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından) | 11-15/03/2019 |
|  “İyi Örneklerin” Kurum Değerlendirme Kurulu’na teslim edilmesi  | 18/03/2019 |
| “Kurum Değerlendirme Kurulu” tarafından seçilen iyi örneklerin “İlçe Değerlendirme Kuruluna” teslim edilmesi  | 29/03/2019 |
| “İlçe Değerlendirme Kurulu” tarafından kurumlardan gelen iyiörneklerin değerlendirilmesi | 01-12/04/2019 |
| “İlçe Değerlendirme Kurulu” tarafından seçilen iyi örneklerin “İl Değerlendirme Kuruluna” teslim edilmesi  | 15/04/2019 |
| “İl Değerlendirme Kurulu” tarafından iyi örneklerin seçimi  | 15-26/04/2019 |
|  İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sonuçların ilan edilmesi | 30/04/2019 |
| “İyi Örnek” sunumlarının gerçekleştirilmesi ve ödül töreni  | Mayıs son hafta/Haziran ilk hafta içerisinde  |

**MUĞLA EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ**

**İKİNCİ DÖNEM UYGULAMA TAKVİMİ**